**УТВЕРЖДАЮ**

Директор школы

МБОУ «Гобикская СОШ»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Андреева Н.В.

1 марта 2018г

**Дорожная карта**

**по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» в школе на 2019-2020 учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименования мероприятия** | **Сроки** |
| 1. Разработка и утверждение нормативно-правовой базы по введению и реализации мероприятий комплекса ГТО в школе | сентябрь 2019 |
| 2. Актуализировать план мероприятий по внедрению комплекса ГТО в образовательной организации среднего образования. | сентябрь 2019 |
| 3. Назначение ответственного лица в образовательной организации за внедрение комплекса ГТО, выполняющего функции по планированию, координации и контролю деятельности в данном направлении.Внесение изменений в обязанности педагогических работников образовательных организаций, отвечающих за внедрение комплекса ГТО | сентябрь- октябрь 2019 |
| 4. Обеспечить информационное сопровождение внедрение комплекса ГТО в школе (в том числе в специализированном разделе ГТО на официальном сайте образовательной организации) | октябрь 2019 |
| 5. Рассмотрение возможности создания мест тестирования на базе школы. Организация и оснащение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием. | сентябрь-октябрь 2019 |
| 6. Включение в программы учебной процесса«Физическая культура» внеурочных курсов деятельности по формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных требованиям комплекса ГТО | сентябрь- октябрь 2019 |
| 7. Обновление локальных нормативных актов образовательной организации  (должностные инструкции, штатное расписание, положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда, трудовойдоговор и др.) с учетом деятельности, направленной на подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО и организацию недельного двигательного режима, осуществление тестирования физическойподготовленности обучающихся | октябрь 2019 |
| 8. Обеспечение медицинского сопровождения подготовки и выполнения испытаний комплекса ГТО. Определить порядок | регулярно |
| 9. Утверждение видов и порядка поощренияпедагогических работников, осуществляющих прием и выполнениеГТО (награждение благодарственными письмами, почетными грамотами и др). | май 2020 |
| 10. Разработка и утверждение Положение о мерах поощрения обучающихся образовательной организации, выполнивших нормативы и требования длязолотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО | май 2020 |
| 11. Направление ответственных лиц в образовательной организации за внедрение комплекса ГТО, педагогических работников в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» на курсы повышенияквалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в организациях общеобразовательного образования» | ноябрь 2019 |
| 12. Обеспечение учебно-методической литературой по вопросам ВФСК ГТО | до 1 октября 2019 |
| 13. Организация регистрации учащихся школы в системе АИС ГТО | до 15 сентября 2019 |
| 14. Организация регистрации учащихся школы в системе АИС ГТО. Оказание содействия школьникам,при формировании индивидуального графика участия в тестировании по видам испытаний комплекса ГТО на соответствие знакам отличия, с учетом нахождения школьника в той или иной категории соответствующей возрастной ступени | регулярно |
| 15. Принятие участие команды в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся | Сентябрь- май 2019-2020 |
| 16. Формирование коллективных заявок на участие в тестировании в рамках комплекса ГТО, своевременная подача их в электронном или бумажном виде в Центры тестирования | апрель- май 2020 |
| 17. Организовать взаимодействие с физкультурно-спортивными, общественными и иными организациями | регулярно |
| 18. Представление федеральной статистической отчетности по форме 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | май 2020 |

учитель физической культуры; Дунина Валентина Николаевна